## Sheet1
Modules et activités clés | Membres de l'équipe | Les sorties | Chronologie | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14
Module 1 Préparation
1.1 Évaluation de la faisabilité | (Liste des noms) | Tableau complet et décision sur la procédure | Semaine 1
1.2 Sélection de l'équipe et planification du travail |  | Sélection et formation de l'équipe de formation. Plan de travail achevé | Semaine 1
1.3 Suivi et évaluation |  | Des indicateurs de performance clés et des moyens de vérification sont identifiés pour démontrer l'efficacité de la formation. | Semaine 1
Module 2 Cadrage
2.1 Examen des informations, politiques et lignes directrices existantes |  | Analyse documentaire principales conclusions | Semaine 2
2.2 Interviews d'informateurs clés avec les conservateurs et la gestion |  | Impacts prioritaires sur les droits humains et domaines de renforcement des capacités identifiés | Semaine 3 and 4
Module 3 Formation
3.1 Le plan de formation |  | Plan de formation et plan de cours | Semaine 5
3.1 Adaptation du matériel de formation à l'aide d'études de cas |  | Matériel de formation avec des études de cas spécifiques au contexte | Semaine 5 & 6
3.2 Mise en œuvre de la formation |  | Rapport post-formation et évaluations | Semaine 7 & 8 (Au maximum 30 rangers et membres de la gestion par cohorte ; 2 jours de formation par cohorte)
3.3 Rapport de formation |  | Comme ci-dessus | Semaine 9
3.4 Plan de suivi et de formation des formateurs |  | Plan de suivi de la formation | Semaine 10